## Sheet1
1コスト＝30分ごと
内容 | 未or済 | 詳細 | 見積コスト | 実コスト | 進捗 | 合計見積タスク
プレイヤー |  | 移動 | 2 |  |  | 505
|  | ダッシュ | 6
|  | 場外処理 | 4 |  |  | 合計時間
|  | 当たり判定場所 | 4 |  |  | 252.5
|  | 判定処理 | 2
|  | 方向指定 | 4
雑魚エネミー |  | 移動(単純) | 2
|  | 移動(壁沿) | 2
|  | 場外処理 | 4
|  | 当たり判定場所 | 4
|  | ダッシュ | 10
|  | 分裂 | 12
|  | 子生み | 6
ボスエネミー |  | 移動 | 2
|  | 場外処理 | 2
|  | 当たり判定場所 | 2
|  | 死亡処理 | 4
|  | 体力減少 | 12
タイトル |  | チュートリアル | 60
|  | スタート | 4
|  | BGM設定 | 10
|  | SE設定 | 10
|  | 終了 | 2
選択 |  | コース名 | 2
|  | タイム表記 | 2
|  | クリア条件 | 8
|  | 壁描画 | 2
|  | 敵の更新 | 2
|  | プレイヤー描画 | 2
|  | 敵の描画 | 2
|  | 矢印描画 | 5
|  | ステージ間移動 | 30
ゲーム中 |  | タイム表記 | 2
|  | クリア条件 | 2
|  | 敵生成処理 | 20
|  | 死亡処理 | 6
|  | クリア処理 | 6
外部処理 |  | セーブ | 40
|  | ロード | 40
|  | キー設定 | 4
|  | 解析処理 | 40
エフェクト |  | プレイヤー死亡 | 20
|  | 壁反射(エネミー) | 30
|  | 選択時 | 20
|  | 他にあったけど 思い出せないから 時間だけ取っておく | 50